## C (hidden)
CONTEXTO (ESCOPO)
NOME DO PROCESSO
PROCESSO MAPEADO? (Sim/Não) | Sim | Não
OBJETIVO DO PROCESSO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO
EQUIPE RESPONSÁVEL
SISTEMAS QUE APOIAM O PROCESSO
LEI E NORMA RELACIONADAS AO PROCESSO
PARTES INTERESSADAS:
ETAPAS DO PROCESSO:
Note on B4: Nome do processo: é uma identificação da ação pública que objetiva resultados. Dica: preferencialmente nomear o processo com verbo no infinitivo. Ex.Planejar Contratações, Elaborar folha de pagamento etc.
Note on B5: Mapeamento do processo é uma formalização técnica que descreve a interação e o fluxo das atividades do processo em análise. Não é um item obrigatório, no entanto, é importante para o êxito do desenvolvimento da gestão de riscos. (Adaptado, SCGE PE 2022)
Note on B6: Objetivo do Processo: Situação que se deseja alcançar de forma a agregar valor no âmbito de atuação e na organização.
Note on B7: Objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico e ou PPA que se relaciona com o processo
Note on B8: Coordenação/Célula responsável pelo processo, ou seja, quem gerencia o processo.
Note on B9: Responsáveis pelo gerenciamento de risco, identificação, análise, avaliação e tratamento de risco dos riscos
Note on B10: Sistemas informatizados, tais como FolhaProd, SGP, Siafe-CE
Note on B11: Legislações pertinentes ao processo, bem como frameworks....
Note on B12: Áreas e/ou pessoas interessadas e/ou impactadas direta ou indiretamente pelo Processo de Trabalho.
Note on B14: Todas as etapas do Processo de Trabalho devem ser discriminadas para que os riscos, caso existam, possam ser identificados em cada uma das etapas.

## CONTEXTO
CONTEXTO (ESCOPO)
NOME DO PROCESSO
PROCESSO MAPEADO? (Sim/Não)
OBJETIVO DO PROCESSO
ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO
EQUIPE RESPONSÁVEL
SISTEMAS QUE APOIAM O PROCESSO
LEIS E NORMAS RELACIONADAS AO PROCESSO
PARTES INTERESSADAS
ETAPAS DO PROCESSO (1)
ANÁLISE SWOT (DO PROCESSO)
FORÇAS | OPORTUNIDADES
FRAQUEZAS | AMEAÇAS
Note on A5: É uma identificação da ação pública que objetiva resultados. Dica: preferencialmente nomear o processo com verbo no infinitivo. Ex.Planejar Contratações, Elaborar folha de pagamento etc.
Note on A6: Mapeamento do processo é uma formalização técnica que descreve a interação e o fluxo das atividades do processo em análise. Não é um item obrigatório, no entanto, é importante para o êxito do desenvolvimento da gestão de riscos. (Adaptado, SCGE PE 2022)
Note on A7: Objetivo do Processo: Situação que se deseja alcançar de forma a agregar valor no âmbito de atuação e na organização.
Note on A9: Responsáveis pelo gerenciamento de risco, identificação, análise, avaliação e tratamento de risco dos riscos
Note on A10: Sistemas informatizados, tais como FolhaProd, SGP, Siafe-CE
Note on A11: Legislações pertinentes ao processo, bem como frameworks etc.
Note on A12: Áreas e/ou pessoas interessadas e/ou impactadas direta ou indiretamente pelo Processo de Trabalho.
Note on A14: Todas as etapas do Processo de Trabalho devem ser discriminadas para que os riscos, caso existam, possam ser identificados em cada uma das etapas.
Note on A41: Análise das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças do Processo
Note on A43: Características internas que representam uma facilidade para o alcance dos objetivos. Ex.: servidores experientes e motivados; credibilidade junto à população.
Note on C43: Situações positivas do ambiente externo que permitem o cumprimento da missão da organização ou da unidade. Ex.: parcerias com órgãos de outros entes; novas tecnologias; obtenção de recursos externos.
Note on A55: Fatores internos que oferecem risco à execução do processo. Ex.: sistemas obsoletos; quadro de pessoal insuficiente; falta de regulamentação.
Note on C55: Situações externas sobre as quais se tem pouco ou nenhum controle, e representam dificuldades para o cumprimento da missão. Ex.: mudanças de governo podem descontinuar projetos do órgão; restrições orçamentárias; interferências externas prejudiciais ao órgão.

## RISCOS
Processo:
| Identificação e Análise de Riscos e Controles Devido a <Causa> poderá acontecer <Incerteza/Evento de Risco>, o que poderá levar a <Consequência nos objetivos do processo> | [7 empty] | AVALIAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  |  | PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS |  |  | RESPOSTAS AOS RISCOS
| Etapa do Processo (1) | Poderá acontecer Evento de Risco (2) | devido a Causas (3) | Fonte do Risco (4) | o que poderá levar a Consequências (5) | Categoria Predominante do Risco (6) | Controles Internos |  | Probabilidade (9) | Impacto (10) | Risco Inerente (11) | Avaliação dos Controles (12) | Risco Residual (13) | Classificação (14) | Priorizado (15) | Justificativa (16) | Opções de tratamento (17)
[7 empty] | Preventivos (7) | de Atenuação e Recuperação (8)
1 |  | R1 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
2
3
4
5
6 |  | R2 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
7
8
9
10
11 |  | R3 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
12
13
14
15
11
12
13
14
15
16 |  | R4 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
17
18
16
17
18
R5 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
R6 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
R7 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
R8 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
R9 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
R10 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Note on B5: Etapa do Processo na qual o evento de risco está inserido.
Note on C5: Ocorrência ou mudanças em um conjunto específico de cincustâncias (ABNT NBR ISO 31000:2018) Evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o alcance do objetivo. De preferência, descrever o risco com verbo no infinitivo. Atenção: Fragilidade/Inexistência do controle interno não é evento de risco.
Note on D5: Motivos que podem promover a ocorrência do risco. Relaciona-se as causa do risco (fonte +vulnerabilidade), considerando a aba "fonte de risco". Recomenda-se priorizar causas raízes ou causas mais relevantes ao evento de risco. As fraquezas e ameaças da Análise Swot podem representar na maioria dos casos as causas/fatores de risco do evento. Atenção: Fragilidade/Inexistência de Controle Interno não é causa
Note on E5: Ver explicação na aba "Fontes de Risco"
Note on F5: Resultados provocados pelo evento de risco que afetam os objetivos do processo organizacional. Atenção: Evitar colocar consequências de impacto final.
Note on G5: Ver explicação na aba "Categoria Risco"
Note on H5: Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que os objetivos organizacionais serão alcançados.
Note on J5: Avaliar a probabilidade do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade"
Note on K5: Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Note on L5: Risco considerado independente dos controles. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100]
Note on M5: Avaliação dos controles desenhados para o respectivo risco (consultar a escala na aba "Escala Controles e Níveis Risco")
Note on N5: É o risco a que uma organização está exposta após a implementação de medidas de controle para o tratamento do risco. É calculado automaticamente. Fórmula: Risco Inerente x Avaliação dos Controles
Note on O5: Escala: RB - Risco Baixo (0 - 9,99) RM - Risco Médio (10 - 39,99) RA - Risco Alto (40 - 79,99) RE - Risco Extremo (80 - 100)
Note on P5: Responder se o risco deve ser priorizado ou não (Sim ou Não).
Note on Q5: Preencher APENAS nas seguintes situações: 1. Risco Alto ou Extremo que não for priorizado; 2. Risco Baixo ou Médio que for priorizado.
Note on R5: Ver explicação na aba "Opções de Tratamento"
Note on H6: Controles existentes e que atuam sobre as possíveis causas do risco, com o objetivo de prevenir a sua ocorrência. Ex.: requisitos/checklist definidos para o processo; capacitação dos servidores envolvidos.
Note on I6: Controles existentes executados após a ocorrência do risco com o intuito de diminuir o impacto de suas consequências. Ex.: plano de contingência; tomada de contas especial; procedimento apuratório.

## JUSTIFICATIVAS NOTAS (hidden)
Instruções: Além das escalas de impacto e probabilidade, as notas a serem atribuídas podem levar em consideração outros aspectos de avaliação com base no julgamento coletivo da equipe, a partir da experiência no processo de trabalho. A quantidade/relevância das causas do evento de risco podem auxliar na indicação da nota de probabilidade, bem como a quantidade/relevância das consequências do evento de risco auxiliam na nota de impacto do risco.
Justificativas das Notas de Probabilidade e de Impacto e da Avalição Preliminar dos Controles
Objetivo-Chave (1) | Risco-Chave (4) | Avaliação do Risco Inerente |  |  |  | Controles |  | #REF! | Justificativa
|  | #REF! | Justificativa | #REF! | Justificativa | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Nota: As justificativas das notas de probabilidade, de impacto e da avaliação preliminar dos controles visam melhorar a documentação do processo de gerenciamento de risco.

## TRATAMENTO
Processo:
PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
| Opções de Tratamento (17) | Etapa do Processo (1) | Evento de Risco (2) | Medida de Tratamento e controle (18) | Objetivos (19) | Área Responsável (20) | Área(s) corresponsável(is) (21) | Servidor responsável (22) | Descrição das Medidas de Tratamento (23) | Custo (24) | Datas Previstas
[11 empty] | Início da Implementação (25) | Término da Implementação (26)
Mitigar |  |  | R1 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
0 |  |  | R2 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R3 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R4 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R5 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R6 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R7 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R8 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R9 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | R10 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C5: Etapa do Processo a ser analisada
Note on D5: Evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o alcance do objetivo
Note on E5: Medidas que visam a diminuir os níveis de probabilidade e/ou de impacto do risco a um nível dentro ou mais próximo possível das faixas de apetite a risco (“Baixo” ou “Médio”).
Note on F5: Benefícios esperados com a medida de tratamento e controle.
Note on G5: Área organizacional responsável pela implementação da medida de tratamento e controle.
Note on H5: Área(s) corresponsável(is) pela implementação da medida de tratamento e controle.
Note on I5: Servidor responsável pela implementação da medida de tratamento e controle.
Note on J5: Breve descrição sobre a implementação da medida de tratamento e controle (como será implementada).
Note on K5: Custo estimado para implementação da medida de tratamento.
Note on L6: Data prevista para o Início da implementação.
Note on M6: Data prevista para o Término da implementação.

## MONITORAMENTO
Processo:
[5 empty] | MONITORAMENTO DA ÁREA RESPONSÁVEL |  |  |  |  | MONITORAMENTO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
| Opções de Tratamento (17) | Etapa do Processo (1) | Evento de Risco (2) | Medida de Tratamento e controle (18) | Área Responsável (20) | Descrição das Medidas de Tratamento (23) | Datas Realizadas |  | Observações (29) | Situação (30) | Data de realização (31)
[7 empty] | Início (27) | Término (28)
Mitigar |  |  | R1 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R2 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R3 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R4 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R5 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R6 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R7 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R8 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R9 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | R10 - [Etapa/Atividade de Execução + Deficiente, inadequado, inconsistente]
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | 0
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | 0
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | 0
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | 0
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | 0
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | 0
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar |  |  | 0
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar
Note on C5: Etapa do Processo a ser analisada
Note on D5: Evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o alcance do objetivo
Note on E5: Medidas que visam a diminuir os níveis de probabilidade e/ou de impacto do risco a um nível dentro ou mais próximo possível das faixas de apetite a risco (“Baixo” ou “Médio”).
Note on F5: Área organizacional responsável pela implementação da medida de tratamento e controle.
Note on G5: Breve descrição sobre a implementação da medida de tratamento e controle (como será implementada).
Note on K5: Situação/ Acompanhamento da implementação da medida de tratamento e controle.
Note on H6: Início da implementação.
Note on I6: Término da implementação.

## Fontes de Risco
FONTES DE RISCO | VULNERABILIDADES
Pessoas | Em número insuficiente; sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas, alta rotatividade, desvios éticos.
Processos | Mal concebidos (exemplo: fluxo, desenho); sem manuais ou instruções formalizadas (procedimentos, documentos padronizados); sem segregação de funções, sem transparência.
Sistemas | Obsoletos; sem manuais de operação; sem integração com outros sistemas; inexistência de controles de acesso lógico/backups, baixo grau de automação.
Infraestrutura Física | Localização inadequada; instalações ou leiaute inadequados; inexistência de controles de acesso físico.
Tecnologia | Técnica ultrapassada/produto obsoleto; falta de investimento em TI; Tecnologia sem proteção de patentes; processo produtivo sem proteção contra espionagem, controles insuficientes sobre a transferência de dados.
Governança | Competências e responsabilidades não identificadas ou desrespeitadas; centralização ou descentralização excessiva de responsabilidades; delegações exorbitantes; falta de definição de estratégia de controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão; deficiência nos fluxos de informação e comunicação; produção e/ou disponibilização de informações, que tenham como finalidade apoiar a tomada de decisão, incompletas, imprecisas ou obscuras; pressão competitiva; falta de rodízio de pessoal; falta de formalização de instruções.
Planejamento | Ausência de planejamento. Planejamento elaborado sem embasamento técnico ou em desacordo com as normas vigentes, objetivos e estratégias inadequados, em desacordo com a realidade.
Eventos externos | Ambientais: Mudança climática brusca;,incêndio, inundação, epidemia.
Econômicos: oscilações de juros, de câmbio e de preços, contingenciamento, queda de arrecadação, crise de credibilidade, elevação ou redução da carga tributária.
Políticos: novas leis e regulamentos, restrição de acesso a mercados estrangeiros, ações de responsabilidade de outro(s) gestor(es); "guerra fiscal" entre estados, conflitos militares, divergências diplomáticas.
Sociais: alterações nas condições sociais e demográficas ou nos costumes sociais, alterações nas demandas sociais, paralisações das atividades, aumento do desemprego.
Tecnológicos: novas formas de comércio eletrônico, alterações na disponibilização de dados, reduções ou aumento de custo de infraestrutura, aumento da demanda de serviços com base em tecnologia, ataques cibernéticos.
Infraestrutura: estado de conservação das vias de acesso; distância de portos e aeroportos; interrupções no abastecimento de água, energia elétrica, serviços de telefonia; aumento nas tarifas de água, energia elétrica, serviços de telefonia.
Legais/jurídicos: novas leis e normas reguladoras; novos regulamentos; alterações na jurisprudência de tribunais; ações judiciais.
* Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual do Ceará (MOT CGE CE), disponibilizado em: https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2022/12/MANUAL-DE-ORIENTACOES-TECNICAS-DA-ATIVIDADE-DE-AUDITORIA-INTERNA-VERSAO-FINAL-com-nova-capa-3.pdf

## Categoria Risco
CATEGORIA | DESCRIÇÃO
Operacional | Eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Legal | Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade.
Financeiro/ orçamentário | Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.
Integridade | Eventos relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo órgão ou entidade e a realização de seus objetivos.
Fonte: Portaria CGE-CE 05/2021

## Escalas Impacto e Probabilidade
PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES | PESO | IMPACTO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO NOS OBJETIVOS1 DO PROCESSO ORGANIZACIONAL, CASO O EVENTO OCORRA | PESO
Muito baixa | Improvável (Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade). | 1 | Muito baixo | Mínimo impacto nos objetivos do processo organizacional. | 1
Baixa | Rara.(De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade). | 2 | Baixo | Pequeno impacto nos objetivos do processo organizacional. | 2
Média | Possível (De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade). | 5 | Médio | Moderado impacto nos objetivos do processo organizacional, porém recuperável. | 5
Alta | Provável (De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade). | 8 | Alto | Significativo impacto nos objetivos do processo organizacional, de difícil reversão. | 8
Muito alta | Praticamente certa (De forma, inequívoca, o evento ocorrerá pois, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade). | 10 | Muito Alto | Catastrófico impacto nos objetivos do processo organizacional, de forma irreversível. | 10
Fonte: Portaria CGE-CE 05/2021 |  |  | Fonte: Portaria CGE-CE 05/2021
1. Objetivos Estratégicos, Operacionais, de Informação/Comunicação/Divulgação ou de Conformidade

## Escala Controles e Níveis Risco
NÍVEL DE EFICÁCIA DOS CONTROLES INTERNOS | DESCRIÇÃO | FATOR DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES
Inexistente | Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. | 1,0 | 1,0 - Inexistente
Fraco | Controles têm abordagens ad hoc[1], tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas. | 0.8 | 0,8 - Fraco
Mediano | Controles implementados, mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. | 0.6 | 0,6 - Mediano
Satisfatório | Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. | 0.4 | 0,4 - Satisfatório
Forte | Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. | 0.2 | 0,2 - Forte
Fonte: Portaria CGE-CE 05/2021
[1] Controle ad-hoc: baseia-se na utilização de mecanismos não formais que promovem o controle, normalmente em ambientes muito dinâmicos e de grande complexidade.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL | FAIXA
Risco Baixo - RB | 0 – 9,99
Risco Médio - RM | 10 – 39,99
Risco Alto - RA | 40 – 79,99
Risco Extremo - RE | 80 – 100
Fonte: Portaria CGE-CE 05/2021

## Opções de Tratamento
OPÇÃO DE TRATAMENTO | DESCRIÇÃO
Mitigar | Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado. Mitigar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos, identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos.
Compartilhar | Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado. Pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro.
Evitar | Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo” e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco. Evitar o risco significa encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve ser aprovada pela área de atuação estratégica.
Aceitar | Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.
Fonte: Portaria CGE-CE 05/2021